| Согласованно: Начальник управления ЖКХ _______________________ М.А. Никандрова «____»_______________ 2016 г. | Утверждаю: Директор ООО « РСК «Надёжный дом – 2»» ________________________О.В. Субачева «_____» _______________ 2016 г. |
| --- | --- |

# СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по текущему ремонту

по подготовке объектов

# ООО «РСК «Надёжный дом – 2» »  к отопительному сезону 2016 – 2017 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | май | июнь | июль | август | сентябрь | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  | план | факт |
|  | Текущий ремонт мягких кровель | - | 60 | 110 | 150 | 30 | 100 | 40 | 60 | 50 | 60 | 140 | 40 | - | - | - | 840,0 |  | Собственные средства | 840,0 |  |
|  | Текущий ремонт шиферной кровли | - | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | 111,0 |  | Собственные средства | 111,0 |  |
|  | Текущий ремонт швов стеновых панелей | - | - | - | - | 10 | 30 | 28 | 33 | 38 | 20 | 25 | 40 | - | - | - | 45,8 |  | Собственные средства | 224 |  |
|  | Текущий ремонт цоколей | - | - | - | 60 | 150 | 100 | 150 | 120 | 120 | 120 | 126 | - | - | - | - | 85,5 |  | Собственные средства | 946 |  |
|  | Текущий ремонт фасада | - | - | 15 | 130 | 130 | - | 130 | 130 | - | 110 | 110 | - | - | - | - | 82,0 |  | Собственные средства | 755 |  |
|  | Ремонт подъездов | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 718,0 |  | Собственные средства | 44 |  |
|  | Замена розливов системы теплоснабжения | 3 | 24 | 30 | 21 | 38 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,0 |  | Собственные средства | 150 |  |
|  | Замена радиаторов системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |
|  | Замена стояков системы теплоснабжения | 4 | 15 | 7 | 6 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 |  | Собственные средства | 52 |  |
|  | Замена задвижек системы теплоснабжения | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,9 |  | Собственные средства | 5 |  |
|  | Замена вентилей, кранов системы теплоснабжения | - | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,4 |  | Собственные средства | 43 |  |
|  | Ревизия задвижек системы теплоснабжения | 70 | 105 | 105 | 105 | 105 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,2 |  | Собственные средства | 585 |  |
|  | Ревизия вентилей, кранов системы теплоснабжения | - | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 |  | Собственные средства | 22 |  |
|  | Замена розливов горячего водоснабжения | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 |  | Собственные средства | 2 |  |
|  | Замена стояков горячего водоснабжения | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |  | Собственные средства | 2 |  |
|  | Замена задвижек горячего водоснабжения | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 |  | Собственные средства | 1 |  |
|  | Замена вентилей, кранов горячего водоснабжения | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 |  | Собственные средства | 9 |  |
|  | Ревизия задвижек горячего водоснабжения | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5,6 |  | Собственные средства | 45 |  |
|  | Замена розливов холодного водоснабжения | - | 8 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 |  | Собственные средства | 36,0 |  |
|  | Замена стояков холодного водоснабжения | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |  | Собственные средства | 5,0 |  |
|  | Замена задвижек холодного водоснабжения | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 |  | Собственные средства | 4 |  |
|  | Замена вентилей, кранов холодного водоснабжения | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 |  | Собственные средства | 10 |  |
|  | Замена канализационного лежака | - | 6 | 2 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,4 |  | Собственные средства | 35,0 |  |
|  | Замена канализационного стояка | - | - | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 |  | Собственные средства | 13 |  |
|  | Текущий ремонт козырьков | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,0 |  | Собственные средства | 7 |  |
|  | Текущий ремонт балконов | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 53,0 |  | Собственные средства | 34,0 |  |
|  | Текущий ремонт отмостки | - | - | - | - | 80 | - | 48 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 82,0 |  | Собственные средства | 183 |  |
|  | Восстановление отопления на лестничных клетках | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,0 |  | Собственные средства | 6 |  |
|  | Текущий ремонт подъездных оконных блоков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Собственные средства | - |  |
|  | Текущий ремонт входных ступеней, площадок | - | - | 24 | - | 18 | 24 | - | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 71,0 |  | Собственные средства | 108 |  |
|  | Текущий ремонт входных подъездных дверей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Собственные средства |  |  |
|  | Остекление оконных проемов на лестничных клетках | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Собственные средства | - |  |
|  | Текущий ремонт чердачных проемов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Собственные средства | - |  |
|  | Текущий ремонт подвальных дверей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Собственные средства | - |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 515,6 |  | Собственные средства |  |  |

Исполнитель:

Тел. 6-27-64

Королёв И.Ю.

Роо. И.Е.

Житенев М.В.