| Согласованно: Начальник управления ЖКХ _______________________ М.А. Никандрова «____»_______________ 2017 г. | Утверждаю: Директор ООО « РСК «Надежный дом – 2»» ________________________О.В. Субачева «_____» _______________ 2017 г. |
| --- | --- |

# СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по текущему ремонту

по подготовке объектов

# ООО «РСК «Надежный дом – 2» »  к отопительному сезону 2017 – 2018 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | май | июнь | июль | август | сентябрь | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  | план | факт |
|  | Текущий ремонт мягких кровель | - | 140 | 200 | 100 | 120 | 100 | 180 | 100 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | 1100 |  | Собственные средства | 1100 |  |
|  | Текущий ремонт шиферной кровли | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  | Собственные средства | 100 |  |
|  | Текущий ремонт швов стеновых панелей | - | 60 | 90 | - | 60 | 60 | - | 75 | 75 | - | 60 | 45 | 75 | 75 | - | 148,5 |  | Собственные средства | 615 |  |
|  | Текущий ремонт цоколей | - | - | 120 | - | 55 | 192 | - | 123 | 120 | - | - | - | 120 | - | 160 | 165,0 |  | Собственные средства | 890 |  |
|  | Текущий ремонт фасада | - | - | 16 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 32,0 |  | Собственные средства | 66 |  |
|  | Ремонт подъездов | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 955,0 |  | Собственные средства | 41 |  |
|  | Замена розливов системы теплоснабжения | 7 | 25 | 19 | 13 | 17 | 25 | 14 | 13 | 18 | 30 | 15 | - | - | - | - | 138,5 |  | Собственные средства | 196,0 |  |
|  | Замена радиаторов системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |
|  | Замена стояков системы теплоснабжения | - | 9 | 16 | 4 | 25 | 10 | 3 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | 25,6 |  | Собственные средства | 94,0 |  |
|  | Замена задвижек системы теплоснабжения | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 53,7 |  | Собственные средства | 17 |  |
|  | Замена вентилей, кранов системы теплоснабжения | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 11 | 6 | 14 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | 31,5 |  | Собственные средства | 85 |  |
|  | Ревизия задвижек системы теплоснабжения | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 38,4 |  | Собственные средства | 320 |  |
|  | Ревизия вентилей, кранов системы теплоснабжения | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 |  | Собственные средства | 44 |  |
|  | Замена розливов горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 25,2 |  | Собственные средства | 40 |  |
|  | Замена стояков горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 |  | Собственные средства | 4 |  |
|  | Замена задвижек горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 |  | Собственные средства | 1 |  |
|  | Замена вентилей, кранов горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6,1 |  | Собственные средства | 11 |  |
|  | Замена розливов холодного водоснабжения | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 8 | 8 | 11 | - | - | - | - | 27,9 |  | Собственные средства | 42 |  |
|  | Замена стояков холодного водоснабжения | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,4 |  | Собственные средства | 10 |  |
|  | Замена задвижек холодного водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3,5 |  | Собственные средства | 1 |  |
|  | Замена вентилей, кранов холодного водоснабжения | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 10,0 |  | Собственные средства | 19 |  |
|  | Замена канализационного лежака | - | 2 | 7 | - | 10 | 6 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 25,8 |  | Собственные средства | 39 |  |
|  | Замена канализационного стояка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 4,2 |  | Собственные средства | 7 |  |
|  | Текущий ремонт козырьков, шт. | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 28,2 |  | Собственные средства | 9 |  |
|  | Текущий ремонт балконов, кв.м. | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 46,0 |  | Собственные средства | 24 |  |
|  | Текущий ремонт отмостки | - | - | - | - | 154 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 125,0 |  | Собственные средства | 184 |  |
|  | Восстановление отопления на лестничных клетках | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 96,0 |  | Собственные средства | 8 |  |
|  | Текущий ремонт подъездных оконных блоков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Собственные средства | - |  |
|  | Текущий ремонт входных ступеней, площадок | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 18 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 32,0 |  | Собственные средства | 48 |  |
|  | Текущий ремонт входных подъездных дверей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Собственные средства | - |  |
|  | Остекление оконных проемов на лестничных клетках | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Собственные средства | - |  |
|  | Текущий ремонт чердачных проемов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Собственные средства | - |  |
|  | Ремонт труб ДВК | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 80,0 |  | Собственные средства | 8 |  |
|  | Текущий ремонт подвальных дверей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Собственные средства | - |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 309,8 |  | Собственные средства |  |  |

Исполнитель:

Тел. 6-27-64

Королёв И.Ю.

Роо. И.Е.

Житенев М.В.